## Лист1
StartDate | Name | БС | ЕРП | Приоритет | Шифр | Тикет | Комментарий
2025-07-24 17:44 | Мск_Василия Ботылева 1с56 | 25308 | 25077138530 |  | 18744-P-77-2 | NT249896 | Срок восстановления 20.08.2025. Нет питания из ТП, заявку в сети продублировали
2025-07-24 18:27 | Серебряно-Прудский Лошатово | 15161 | 25050119618 |  | 43526-P-50-1-1 | NT248848 | Срок восстановления 31.08.2025
2025-07-28 12:14 | Варшавское 26c32 | 16526 | 25077135432 | 1 | 53339-30-77-2 | NT252775 | В эфире 21.08. На ДГУ НБ. С 15.08.
2025-07-31 15:28 | Газопровод Сосенское | 25369 | 25077138549 |  |  | NT251844 | В эфире 21.08. ДГУ НБ прогноз восстановления ШЭП 20.08.
2025-08-02 18:15 | Дорожная 34к2 столб | 27674 | 25077131287 |  |  | NT253649
2025-08-04 12:00 | Терехово 37с1 | 26151 | 25077138999 | 1 |  | NT253981 | В эфире 21.08
2025-08-04 15:03 | Лобачевского 118к1, столб | 16725 | 25077139565 | 1 |  | NT251762 | ДГУ ВымпелКом, 16725+17504 запитаны по одной линии. Срок восстановления 20.08.2025
2025-08-06 16:06 | Десеновское Нововатутинский 10 | 23636 | 25077137676 |  |  | NT255319 | Питание подали 20.08 но автомат в ТП опять выбило, нагрузка превышает номинал, линию лаборатория проверяла. Решаем вопрос с ограничением мощности
2025-08-06 16:31 | Десеновское Нововатутинский 14 столб | 24457 | 25077137881 |  |  | NT255285 | Питание подали 20.08 но автомат в ТП опять выбило, нагрузка превышает номинал, линию лаборатория проверяла. Решаем вопрос с ограничением мощности
2025-08-07 09:44 | Нижние Мневники 41к1 | 17874 | 25077131490 | 1 |  | NT202325 | ДГУ ВымпелКом. Срок восстановления 20.08.2025
2025-08-08 15:42 | Свободы 65 | 21933 | 25077137045 |  |  | NT255280 | Срок восстановления 20.08.2025
2025-08-08 15:51 | Одинцово Транспортный | 16761 | 25050138677 |  |  | NT256056 | Срок восстановления 22.08.2025
2025-08-09 14:39 | Профсоюзная улица 140 | 27273 | 25077142004 |  |  | NT257832 | В эфире 21.08
2025-08-13 13:28 | Мск_Котляковская 13, столб | 25647 | 25077143972 |  |  | NT173403 | Срок восстановления 22.08.2025
2025-08-13 16:31 | МскО_Орехово-Зуево Запутное | 27060 | 25050140018 |  |  | NT257801 | Срок восстановления 22.08.2025
2025-08-14 17:29 | Грина 36корп1 столб | 19027 | 25077131624 |  |  | NT257830 | Срок восстановления 20.08.2025
2025-08-15 14:47 | Бурцево Шаховское | 11406 | 25050114677 |  |  | NT258593 | Срок восстановления 22.08.2025
2025-08-17 13:21 | Внуково Внуковское шоссе 11Ас1 | 7321 | 25077056020 | 1 |  | NT258906 | ДГУ ВымпелКом. Срок восстановления 20.08.2025
2025-08-18 10:11 | Проект Сапсан Новоподрезков | 10962 | 25077122133 | 1 |  | NT259130 | В эфире 21.08. Поджог опоры
2025-08-18 17:11 | Ремизова 14 | 11903 | 25077124893 |  |  | NT259286 | Срок восстановления 20.08.2025
2025-08-19 12:30 | Маршала Катукова 22к2 | 27207 | 25077142040 | 1 |  | NT259553 | ДГУ ВымпелКом. Срок восстановления 20.08.2025
2025-08-19 16:04 | Крылатская 16 столб | 21350 | 25077135963 |  |  |  | В эфире 21.08
2025-08-19 16:10 | Новозаводская 12А | 21526 | 25077136241 | 1 |  | NT259510 | ДГУ ВымпелКом. Срок восстановления 20.08.2025
2025-08-19 17:51 | Мск_Строгинский бульвар 21 | 27208 | 25077142041 |  |  | NT259538 | Срок восстановления 20.08.2025
2025-08-20 15:16 | Поляны 13 столб | 19240 | 25077132409 |  |  | NT25970
2025-08-21 09:28 | МскО_Наро-Фоминский Волченки | 15423 | 25050120259 |  |  | NT259734
Вынесены для наблюдения
2025-08-08 07:49 | Шаховская Середа | 40164 | 25050148866 |  |  | NT257835 | Питание на объекте есть 19.08 бригада протянула контакты на автомате ВК и включила его. Заявка закрыта. На проверке ВК
2025-07-06 21:52 | Маши Порываевой 7с2 | 21622 | 25077136323 |  |  | NT238867 | Дребезг по ЭП. Нет стабильного электроснабжения. Работают от ДГУ НБ в дневное время
2025-07-09 12:00 | Литвиново Раменское | 3871 | 25077003871 | 1 |  | NT238375 | ДГУ ВымпелКом. У НБ ЭП есть штатное, у ВК на данном объекте прямой договор с сетями необходимо обращаться напрямую в сети, запитать от нашей ЭУ но не хватает мощности. На данный момент СГЭ согласовывает увеличение мощности, ориентировочный срок выполнения ТУ 3-4 месяца.
2025-08-01 12:00 | Наро-Фоминский Юшково | 11421 | 25050114469 | 1 |  | NT254706 | ДГУ ВымпелКом Неисправен трансформатор, На стороне ВК, прямой договор с СО
2025-08-08 16:55 | Комсомольская площадь 6 | 26586 | 25077139182 |  |  | NT250519 | Дребезг по ЭП. Нет стабильного электроснабжения. Работают от ДГУ НБ в дневное время
2025-08-09 17:07 | Бутырская 82А | 21106 | 25077135694 |  |  | NT255741 | Дребезг по ЭП. Нет стабильного электроснабжения. Работают от ДГУ НБ в дневное время
2025-08-13 12:30 | Котельническая наб 25 стр 1 | 21619 | 25077136320 |  |  | NT256549 | Дребезг по ЭП. Нет стабильного электроснабжения. Работают от ДГУ НБ в дневное время

## Диаграмма
| 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21
Заявки | 13 | 15 | 16 | 21 | 20 | 27 | 26 | 27 | 32 | 29 | 25 | 19 | 20 | 19 | 26 | 31 | 31 | 34 | 42 | 39 | 39 | 42 | 38 | 37 | 35 | 37 | 31 | 27 | 23 | 25 | 26 | 26 | 20
Решено |  | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 9 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 12 | 6 | 3 | 8 | 11 | 6 | 5 | 0 | 2 | 4 | 6
ДГУ ВымпелКом |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 5

## Решенные
StartDate | Name | БС | ЕРП |  |  | Тикет | Комментарий
2025-08-03 12:36 | Кутузовский 53стр4 столб | 17228 | 25077130979 |  |  | NT248883 | В эфире 13.08
2025-08-08 12:23 | Пушкинская площадь 1 | 13008 | 25077121787 |  |  | NT255792 | В эфире 13.08
2025-08-10 03:30 | площадь Победы в районе дома 3Д | 20644 | 25077135225 |  |  | NT255993 | В эфире 13.08
2025-07-24 13:11 | Дровнино | 4392 |  |  |  | NT246314 | В эфире 12.08
2025-07-30 15:01 | Котельническая наб 25 стр 1 | 21619 |  |  |  | NT252286 | В эфире 12.08
2025-08-01 16:09 | Комсомольская площадь 6 | 26586 |  |  |  | NT250519 | В эфире 12.08
2025-08-02 18:15 | Дорожная 34к2 столб | 27674 |  |  |  | NT253649 | В эфире 12.08
2025-08-06 14:33 | Большая Очаковская столб | 20651 |  |  |  | NT254534 | В эфире 12.08
2025-08-07 16:01 | Богданова 10 корп 1 стр 1 | 14665 |  |  |  | NT255389 | В эфире 12.08
2025-07-31 06:44 | Одинцовский СНТ Заря | 20774 | 25050131376 |  |  | NT256433 | Питание в норме.ближняя 5471 в сгоне
2025-07-14 16:32 | Солнечногорский Луневское М11 | 15984 | 25050124414 |  | 43620-P-50-1-1 | NT244547 | В эфире 14.08
2025-07-21 12:00 | Наро-Фоминский Таширово | 11586 | 25050114481 | 1 |  | NT254649 | В эфире 14.08
2025-07-30 16:50 | Титовский пр-зд | 15840 | 25077127391 |  | 17179-P-77-3 | NT251929 | В эфире 14.08 на ДГУ НБ
2025-08-03 12:05 | Волоколамское шоссе 95с5 | 22267 | 25077137364 |  |  | NT253624 | В эфире 14.08
2025-08-03 17:28 | Лихачева 11 | 25878 | 25077138818 |  |  | NT253219 | В эфире 14.08
2025-08-04 14:39 | Лобачевского 37с1, столб | 16720 | 25077139533 |  |  | NT254355 | В эфире 14.08
2025-08-07 09:25 | МКАД 28й км столб | 15704 | 25077126904 |  |  | NT255467 | В эфире 14.08
2025-08-09 09:35 | МскО_Серпухов 2-й Нарский столб | 20027 | 25050130489 |  |  | NT256220 | В эфире 14.08
2025-07-18 10:28 | Ляхово | 5471 | 25077005471 |  | 43388-P-50-1-1 | NT246881 | В эфире 15.08
2025-07-24 04:44 |  | 21619 | 25077136320 |  |  | NT256549 | В эфире 15.08
2025-07-30 15:54 | Беловежская 95 | 18735 | 25077131689 |  |  | NT249895 | В эфире 15.08. По времянке
2025-08-02 18:15 | Дорожная 34к2 столб | 27674 | 25077131287 |  |  | NT253649 | В эфире 15.08
2025-08-03 10:31 | Малая Филевская 18к2 | 11915 | 25077124894 |  |  | NT256776 | В эфире 15.08
2025-08-03 16:48 | Павелецкая наб 2 | 20601 | 25077135306 |  |  | NT190203 | В эфире 15.08
2025-08-10 13:44 | Мск_Багрицкого 51 | 16749 | 25077139695 |  |  | NT256460 | В эфире 15.08
2025-08-12 12:30 | Плющиха 27 | 13036 | 25077123626 |  |  | NT257259 | В эфире 15.08
2025-08-13 04:03 |  | 26672 | 25050140086 |  |  | NT255526 | В эфире 15.08
2025-08-13 13:33 | Каширское 61Ас2 | 25591 | 25077138654 | 2 |  | NT256538 | В эфире 15.08
2025-08-13 16:20 | Волоколамский_Клишино | 17140 | 25050146110 |  |  | NT257787 | В эфире 15.08
2025-08-03 12:30 | Братьев Фонченко 18 | 20643 | 25077135224 |  |  | NT252377 | В эфире 16.08
2025-08-06 14:25 | Авиаторов 15 | 18395 | 25077131557 | 1 |  | NT255301 | В эфире 16.08
2025-08-14 15:45 | Черепановых 29Ас6 9Ас6 | 23302 | 25077137563 |  |  | NT258589 | В эфире 16.08
2025-08-14 16:49 | Химки Сходня мкр | 24783 | 25050136612 |  |  | NT258600 | В эфире 16.08
2025-08-14 18:32 | Лихоборская 18А | 21063 | 25077135651 |  |  |  | В эфире 16.08
2025-08-14 20:54 | Автомоторная 2 стр 7 | 23303 | 25077137564 |  |  | NT258594 | В эфире 16.08
2025-08-01 15:28 | Варшавское 26 стр 5 | 19665 | 25077141611 |  |  | NT247709 | В эфире 17.08
2025-08-03 14:01 | Кутузовский проспект, опора напротив д. | 21629 | 25077136328 |  |  | NT201060 | В эфире 17.08
2025-08-06 14:57 | Лобачевского 112Ас2 столб | 17504 | 25077131118 |  |  | NT251762 | В эфире 17.08
2025-08-10 13:05 | Новоданиловская 4Б стр. 1 | 21347 | 25077135960 |  |  | NT256453 | В эфире 17.08
2025-08-15 16:52 | Народного Ополчения 50 столб | 19276 | 25077132438 |  |  | NT258651 | В эфире 17.08
2025-08-02 18:15 | Дорожная 34к2 столб | 27674 | 25077131287 |  |  | NT253649 | В эфире 19.08
2025-08-18 11:49 | Лобачевского 130с1 | 20650 | 25077135228 |  |  | NT259159 | В эфире 19.08
2025-07-24 15:46 | Лобачевского 42с1 | 21560 | 25077136273 |  | 10619-3-08160 | NT254276 | в эфире 20.08
2025-08-09 10:05 | Профсоюзная 144 стр 1 | 16891 | 25077143032 |  |  | NT256984 | в эфире 20.08
2025-08-09 16:38 | Профсоюзная 136 к1 | 26755 | 25077141398 |  |  | NT257302 | в эфире 20.08
2025-08-16 17:50 | Пятницкое шоссе 13к1 | 22285 | 25077137380 |  |  | NT259450 | в эфире 20.08